## 南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕139号 南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心 |  | 项目编码 | 220020202100001
项目实施单位 | 广西南亚热带农业科学研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 500
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 500
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 党中央、国务院高度重视农业种质资源保护与利用工作, 国务院办公厅发布的《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》(国办发[2019] 56号)指出:力争到2035年，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系，资源保存总量位居世界前列，珍稀、濒危、特有资源得到有效收集和保护，资源深度鉴定评价和综合开发利用水平显著提升，资源创新利用达到国际先进水平。广西 2020年12月，出台《广西壮族自治区农业农村厅等九部门关于加强广西农业种质资源保护与利用的实施意见》(桂农厅发[2020 ] 157号)正式文件，文件把“开展农业种质资源系统收集保护，完善基础设施建设，建立鉴定评价体系，发掘优异种质和基因”作为重点工作任务进行推进。为了落实该文件精神的重要举措，成立本项目。 项目概况：本项目总占地面积 3100 亩，重点建设南亚热带作物种质资源核心资源圃 2100 亩，适当完善南亚热带作物新品种选育及示范展示区1000 亩基地田间设施。项目计划新建农业种质资源科普展示及鉴定评价用房 600 平方米，新建种质资源繁育、组培苗移栽和东南亚品种隔离试种大棚 7000平方米，新建东南亚品种隔离试种玻璃温室 700 平方米，新建东南亚品种隔离试种网室 1200 平方米；新建混凝土田间道路 6920 米，新建2排水沟渠 3000 米，铺设供水主管 4800 米，铺设覆盖 1100 亩水肥一体化设施，新建围墙 4200 米，安装种质资源宣传长廊 300 米，新安装变压器 1 座及供电线路 4500 米，购置作物隔离检疫和组织培养仪器设备 131 台套，以及安装基地智能监控系统 1 套。 可行性和必要性： 1.必要性 建设南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心可通过统一规范的试验、管理，形成一套农业种质资源高效收集、保存、创新利用技术体系，加快优良品种的选育与推广速度，加快热带和亚热带农业种质资源资源数据库和种质资源查询平台的建立,有效解决广西乃至华南地区优良品种供应不足的问题。因此，建设国内一流南亚热带作物种质资源保存和创新利用中心项目是十分必要的。 2.可行性 （1）项目建设有国家政策支持。 （2）项目建设符合自治区农科院建成全国-流省级强院的目标。 （3）项目区具备得天独厚的地理和气候条件优势。 （4）项目实施单位基础条件好。
项目起始时间 | 2021-01-31 |  | 项目终止时间 |  | 2022-12-31
项目实施进度 | 2021年度已完成大棚建设面积960平方米，道路铺设4342米，供水灌溉管道6300米。项目已竣工，目前在试运行及验收阶段，该项目分3大块工程进行，道路工程成本333.67万元；排水工程成本90.62万元，大棚一期工程成本32.50万元，该项目测绘、设计、监理、控制价等43.21万元。项目第一年投入500万元，目前已进入试运行阶段。该工程一期提高了本所科研基地基础设施建设水平，满足现代农业科研实验要求，推动种子资源繁育、移栽技术的发展。
年度绩效目标 | 该项目总体目标是建成功能最完备的南亚热带种质资源保育与科研育种创新研究基地，该科研基地实现统一规范的试验、管理，形成一套农业种质资源高效收集、保存、创新技术体系，加快优良品种的选育与推广，加快热带和亚热带农业种质资源资源数据库和种质资源查询平台的建立。项目计划新建农业种质资源科普展示及鉴定评价用房 600 平方米，新建种质资源繁育、组培苗移栽和东南亚品种隔离试种大棚 7000 平方米，新建东南亚品种隔离试种玻璃温室 700 平方米，新建东南亚品种隔离试种网室 1200 平方米；新建混凝土田间道路 6920 米，新建1排水沟渠 3000 米，铺设供水主管 4800 米，铺设覆盖 1100 亩水肥一体化设施，新建围墙 4200 米，安装种质资源宣传长廊 300 米，新安装变压器 1 座及供电线路500 米，购置作物隔离检疫和组织培养仪器设备 131 台套，以及安装基地智能监控系统 1 套。项目建设投资为 2675 万元，计划申请自治区财政资金 2000 万元，由项目建设单位自筹 675 万元。
自评得分（满分100分） |  | 98 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 数量要求 | 新建育种大棚，铺设田间道路，安装供水管道 | 大棚960平方米，道路4342米，供水管道6300米 | 大棚960平方米，道路4342米，供水管道6300米。 | 无 | 20
| 质量指标 | 质量要求 | 按照合同要求，达到使用状态 | 按照合同要求，验收合格， | 验收合格 | 无 | 10
| 时效指标 | 时效要求 | 按照合同，2021年12月31日前完工。 | 2021年12月31日前完工。 | 2021.12.30前完工 | 无 | 10
| 成本指标 | 成本要求 | 成本控制500万元以下 | ≤500万元 | 500万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 建成大棚，提高育苗使用面积，改善科研环境。 | 建成大棚，创造良好的科研环境。 | 建成大棚960平方米 | 无 | 15
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 持续效益 | 新建科研基础设施，循环利用大棚、道路等。 | 使用3-5年 | 3-5年不需要更新 | 无 | 14
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员对改善科研环境90%以上满意 | 90%以上 | 科研人员满意度达90% | 无 | 9
其他指标

## 2021 高层次人才培养与引进专项
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021 高层次人才培养与引进专项 |  | 项目编码 | 220001xm19n0011
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 450.29
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 187.94
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 262.35
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 近3年来，我院持续推进人才培养和引进工作，通过实施“人才强院”战略，打造了133个院属创新团队，培育了51个国家级和自治区级产业技术体系团队。优秀拔尖人才大幅增加，领军人才不断涌现。柔性引进各类专家48人，其中院士7人。从相关单位调入具有丰富科研工作经验的副高级以上职称科研骨干13人；引进北京市农林科学院许勇教授为第四批八桂学者，华南农业大学陈日远教授、广西大学杨丽涛教授为自治区第二批特聘专家。聘请院士袁隆平、赵其国、盖钧镒、方智远、谢华安、万建民、邹学校等担任顾问，同时聘请近50名其他知名专家担任顾问和客座研究员。 但是，我院人才工作仍存在明显不足，主要表现在以下三个方面。一是人才整体实力不够强。高层次科技人才的缺口还比较大，高职称、高学历、高素质人才数量相对不足，尤其是领军型科技人才匮乏，整体创新能力不强。二是待遇不高，人才队伍不稳定。目前，我们与发达地区相比，高层次人才待遇偏低。三是高层次人才引进和培养资金不足。我院属公益性一类科研事业单位，职工的工资福利待遇政策性很强，缺乏人才引进培养的专项资金。 2019年以来，为实施人才强院战略，进一步优化科研队伍结构，促进我院向国内一流强院目标迈进，实施高层次人才培养与引进项目。我院2021年将继续开展选派科技人员出国（境）进修，开展国际交流与合作、开展优秀年青干部培养，开展实施人才队伍建设“五个一”行动计划（院士培养计划、10名领军人才培养计划、100名学科学术带头人培养计划、100名青年拔尖人才培养计划和100个优秀团队培养计划），引进高层次人才和柔性引进国内外知名专家等工作。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年1月-6月 发布人才选派、选拔、招聘通知、公告，建立相关管理制度； 2021年7月-12月 对人才进行遴选推荐和派出实施等。
年度绩效目标 | 2021年，预计用450万元完成高层次人才培养与引进等工作，选派3名青年科技人员出国（境）研修、访学；资助5名科技人员参加国际会议或开展学术交流等；选派推荐干部5人上派下挂；持续支持和引进4名高级专家、40名院外高级专家到我院开展合作研究；培养院士后备人选1人，青年拔尖人才60名以上,以达到提升人才队伍能力素质目的。
自评得分（满分100分） |  | 91.5 |  | 预算执行率%（10分） |  | 4.5
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 选派干部上派下挂；青年科技人员出国（境）研修、访学；科技人员参加国际会议或开展学术交流；持续支持引进高级专家； | 5人以上；3人以上；5人以上；4人以上； | 49人；0人；0人；4人； | 受疫情影响 | 19
| 质量指标 |  | 全院高级职称占科技人员比例提高；青年拔尖人才占派出人员比例。 | 0.5%；60%。 | 0.75%;0 | 受疫情影响 | 9
| 时效指标 |  | 全部指标任务完成时限 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 受疫情影响 | 9
| 成本指标 |  | 人才培养和引进成本 | ≦450.29万 | 200.71万 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 培引并举，吸引聚焦优秀人才。全职、柔性引进专家到我院、我区开展合作研究人数 | 30人以上 | 40人 | 无 | 15
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 高级职称人才流失率 | 1%以下 | 0.3% | 无 | 15
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 受服务专家干部满意度 | 90%以上 | 97.4% | 无 | 10
其他指标

## 广西甘蔗种质资源圃建设项目
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕139号 广西甘蔗种质资源圃建设项目 |  | 项目编码 | 220001202100004
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 500
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 500
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西甘蔗种质资源圃项目建议书的批复》（桂发改农经［2021］238号）。近年来，随着甘蔗产业的快速发展，对挖掘甘蔗野生资源中抗病、高糖、耐旱、强宿根等性状的需求越来越迫切，甘蔗种质资源深度鉴定评价的工作刻不容缓，原来由广西财政投资建设的甘蔗种质资源圃目前存在土地面积不足、基础设施陈旧、仪器设备种类不全等问题，已不能满足新保育要求，现急需对原有资源圃进行扩建。项目建设能有效地促进甘蔗种质资源的精准评价和优异基因发掘以及甘蔗新品种的选育与推广，使科研与生产的结合更加紧密，可为甘蔗产业发展注入新的动力。因此，建设广西甘蔗种质资源圃十分必要。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021.7.1-2021.7.20初步设计（含概算）、初步设计评审；2021.7.1-2021.8.30施工图设计、报财厅财审；2021.8.20-2021.9.30编制招标控制价及工程量清单、施工单位招投标；2021.10.1-2021.12.31建安工程、田间工程实施。
年度绩效目标 | 1.建筑工程包括：新建玻璃温室900平方米，新建项目区大门2座及甘蔗核心种质资源圃大门1座；2.田间工程包括：开展道路、场地等设施硬化面积8700平方米，打机井1眼；3.缴纳项目工程建设其他费用95万元（含建设管理费、建设项目前期工作费用、设计费以及场地准备及临时设施费）；质量达到合格标准。项目建设投资总额为500 万元，其中：建安工程投资252万元，田间工程投资153万元，项目工程建设其他费用95万元（含建设管理费、建设项目前期工作费用、设计费以及场地准备及临时设施费）。
自评得分（满分100分） |  | 76 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 打机井数量；开展道路、场地等设施硬化面积；甘蔗核心种质资源圃大门数量；新建项目区大门数量；玻璃温室面积；方案设计、初步设计、施工图设计。 | 1眼；8700平方米；1座；2座；900平方米；完成广西甘蔗种质资源圃建设的方案设计、初步设计、施工图设计等。 | 0；3374平方米；0；2座；900平方米；100% | 设计变更，打机井数量纳入下期灌溉系统实施；设计变更，开展道路、场地等设施硬化面积纳入下期设计建设；设计变更，甘蔗核心种质资源圃大门数量纳入下期设计建设。 | 15
| 质量指标 | 产出质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 已完工，未完善验收手续。 | 8
| 时效指标 | 产出时效 | 完成时间 | 2021.12.31日前 | 2021.12.31日前 | 无 | 10
| 成本指标 | 产出成本 | 投入经费 | ≤500万元 | 500万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进广西农科院科研成果的转化和推广应用 | 提高农业生产效益，促进农业增效 | 无 | 由于本项目为2021-2022两年期项目，整套系统工程的功能尚未完善，2021年已完成工程部分内容已经使用，尚未能体现农业生产效益 | 15
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务对象满意度 | 科技人员满意度 | ≥90% | 无 | 部分内容未交付使用，未做满意度调查。 | 8
其他指标

## 广西南宁国家野生稻种质资源圃建设项目
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 广西南宁国家野生稻种质资源圃建设项目 |  | 项目编码 | 220001202100001
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 500
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 500
|  |  | 自治区 |  | 0
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 农作物种质资源的精准保存是资源可持续创新利用的基础，是国家重大战略需求，也是国际前沿热点研究领域，项目是对南宁国家野生稻种质资源圃进行改扩建，致力于打造国内一流的野生稻保存、鉴定评价、利用平台，与国家政策高度吻合。通过项目实施，对野生稻圃条件设施进行提升改造，最终将野生稻圃建成能够满足今后20年内野生稻资源安全保存以及性状鉴定评价需求的高质量资源平台，并具备承担资源创新利用和DUS测试以及植物新品种保护繁殖材料保存的能力。可以为国家野生稻种质资源的安全保存、鉴定评价提供专业试验基地和科研服务，促进野生稻种质资源与先进技术相结合，进一步提升我国野生稻资源的长期安全保存以及优异特性鉴定评价的能力，从而有效提高野生稻种质资源的利用率，加快推动野生稻开发与利用的进程，促进农业增产增效、农民增收。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021.8.15-2021.12.31新建晒场；2021.9.1-2021.12.31新建智能温室；2021.10.8-2021.12.31新建挡墙；2021.10.15-2021.12.30新建连栋大棚、改建连栋大棚；2021.10.20--2021.12.30新建网室
年度绩效目标 | 新建智能温室1169.34平方米，投资189.03万元；新建连栋大棚2939.22平方米，投资128.83万元；改建连栋大棚2868平方米，投资6.71万元；新建网室2000平方米，投资58.8万元；新建挡墙434米，投资81.59万元；新建晒场2000平方米，投资39.56万元。工程竣工验收合格率100％。
自评得分（满分100分） |  | 35 |  | 预算执行率%（10分） |  | 0
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 新建晒场，新建挡墙，改建连栋大棚，新建连栋大棚 | 2000平方米，200米，1200平方米，900平方米 | 0 | 本项目为2021-2022两年期项目，办理前期可行性研究、初步设计报批、施工图设计、招标等手续时限较长，年底雨天较多，影响施工进度。 | 0
| 质量指标 | 产出质量 | 公开招投标率 | ≥90% | 50% | 施工标的额超400万元，按照财厅文件要求公开招标。目前，该项目正在办理公开招投标手续。 | 5
| 时效指标 | 产出时效 | 项目开工率 | 100% | 0 | 由于本项目为2021-2022两年期项目，办理前期可行性研究、初步设计报批、施工图设计、招标等手续时限较长，故未开工建设。 | 0
| 成本指标 | 产出成本 | 投入经费 | ≤500万元 | 0 | 因未开工建设，故未支出费用。 | 0
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | ≥10年 | 20年 | 本项目设计使用年限为20年，正在办理施工招标手续，尚未开工建设。 | 20
| 经济效益指标 |  |  | 无 | 无 | 无 | 0
| 生态效益指标 |  |  | 无 | 无 | 无 | 0
| 可持续影响指标 |  |  | 无 | 无 | 无 | 0
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 科技人员满意度 | ≥90% | 无 | 项目未交付，未调查满意度。 | 10
其他指标

## 广西农科院科技成果转化基地一期工程
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕102号 广西农科院科技成果转化基地一期工程 |  | 项目编码 | 220001202100002
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 5000
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 5000
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西农科院科技成果转化基地项目一期工程可行性研究报告的批复》（桂发改农经［2020］1382号） 可行性和必要性： 近年来，广西在农业产业发展取得了显著的成绩，但农业科技发展依然面临着科研与现代农业的发展结合不够紧密，科技成果转化和推广力度不够，农业科技成果转化率不高，众多科技成果未能有效发挥应有作用的问题：农业科技推广、应用落后于现代农业科学研究等一系列新挑战，因此迫切需要探索有效的科技成果转化渠道，围绕“科技引领能力、科技创新能力、成果转化能力”建设，实施管理与创新人才培育工程、现代强所提升工程、科及成果转化工程、理顺科技成果转化机制，探讨有效的科技成果转化模式，以加速农业科技成果转化，此外，要把科学技术与农业经济紧密结合，利用网络覆盖和技术力量配套，推广农业科技研究的最新成果。本项目建设广西农业科技的展示中心、广西农业科技成果信息汇集中心，可以有效地突破科技成果转化难题，进一步完善农科院科技成果转化体系，提高科技成果转化能力和支撑现代农业产业发展的保障能力。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021.3.1-2021.6.7工程全过程工程咨询服务招标；2021.7.1-2021.8.31工程规划许可证报建；2021.9.1-2021.9.29初步设计（含概算）、初步设计评审；2021.9.26-2021.12.2初步设计报财厅财审；2021.10.27-2021.12.15工程总承包EPC招标；2021.12.16-2021.12.31施工图设计、施工图审查，三通一平。2021.12.16-2021.12.31工程施工许可证、工程质安监等工程建设报建。完成投资5000万元。
年度绩效目标 | 工程全过程工程咨询服务招标，工程规划许可证报建，初步设计（含概算）、初步设计评审，初步设计报财厅财审，工程总承包EPC招标，施工图设计、施工图审查，三通一平。工程施工许可证、工程质安监等工程建设报建。完成投资5000万元。
自评得分（满分100分） |  | 92 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 农业科技成果展示中心地下室；农业科技成果信息中心地上主体结构；方案设计、初步设计、施工图设计；建设工程施工合同；全过程工程咨询服务合同。 | 1层；3层；完成本项目的方案设计、初步设计、施工图设计等；2项；1项。 | 0；0；100%；2；1 | 前期报批报建、招标等手续时限较长，年底雨天较多，影响施工进度。已完成地下室大基坑土方开挖，钢筋混凝土预制桩施工的50%。 | 12
| 质量指标 | 产出质量 | 投资评审送审率 | 100% | 100% | 前期报批报建、招标等手续时限较长，年底雨天较多，影响施工进度。已完成基础验收、1层柱子和2层梁板施工。 | 10
| 时效指标 | 产出时效 | 项目开工率 | 100% | 100% | 无 | 10
| 成本指标 | 产出成本 | 投入经费 | ≤5000万元 | 5000 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥50年 | 50年 | 无 | 30
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务对象满意度 | 农业信息与经济等技术研究人员满意度 | ≥90% | 90% | 指标不适用。 | 10
其他指标

## 广西农业科学院微生物所食用菌精深加工科研服务用房
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕83号 广西农业科学院微生物所食用菌精深加工科研服务用房 |  | 项目编码 | 220001202100005
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 774
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 774
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 我院微生物研究所（食用菌研究所）是我区食用菌发展最为专业的科研机构，主要从事食药用菌和农业微生物基础及应用研究，研究方向包括食药用真菌研究、新品种新技术新工艺引进试验、示范及推广，农业微生物资源多样性研究与前期开发，重要微生物检测，农业有害微生物的防控技术研究等，是广西食用菌产业科技成果转化、成果转移的最佳平台，为全区的食用菌产业发展提供了强有力的科技支撑。为提高我区食用菌相关科研实力，提升广西特色食用菌育种和新技术创新平台建设能力，加快广西食用菌育繁推一体化能力建设，我院拟建设微生物研究所食用菌精深加工科研服务用房项目。项目建设地址位于自治区农科院内，主要功能区域包括：菌种临时准备室、智能出菇室、菌种临时保存室、食药用菌保藏中心、南方农业微生物菌种标本保藏中心、微生态制剂研发中心和农业微生物监测站等。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2020.12.28-2021.4.12施工图设计、报财厅财审；2021.4.20-2021.10.15编制招标控制价及工程量清单、施工单位招投标；2021.10.16-2021.11.16签订施工合同、办理市政配套、人防工程、质安监等报建手续；2021.11.17-2021.12.31施工单位进场搭设临时设施、三通一平、雨污管改造等工程实施。完成投资774万元。
年度绩效目标 | 完成项目部门预算投资评审、地质勘察、施工图设计、预算编制及招投标工作；签订施工合同、办理规划许可、施工许可、人防工程、质安监报建手续，施工单位安全文明措施施工、三通一平、雨污管改造等工程实施。完成投资774万元。
自评得分（满分100分） |  | 77 |  | 预算执行率%（10分） |  | 3.5
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 方案设计、施工图设计；建设工程施工合同；科研服务用房 | 完成方案设计、施工图设计；1项；1栋 | 100%完成；1项；0栋 | 前期报批报建、招标等手续时限较长，年底雨天较多，影响施工进度。已完成三通一平、雨污管改造、放线测量等工程。 | 10
| 质量指标 | 产出质量 | 投资评审送审率 | 100% | 100% | 无 | 10
| 时效指标 | 产出时效 | 项目开工率 | 100% | 100% | 无 | 10
| 成本指标 | 产出成本 | 投入经费 | ≤774万元 | 269.23万元 | 前期报批报建、招标等手续时限较长，年底雨天较多，影响施工进度。根据施工进度安排，按照已签订合同约定进行支付费用，已支付费用累计269.23万元。 | 3.5
效益指标 | 社会效益指标
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥50年 | 50年 | 无 | 30
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 科技人员满意度 | ≥90% | 无 | 指标不适用。 | 10
其他指标

## 广西热作所搬迁重建项目(200亩))
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕268号 广西热作所搬迁重建项目(200亩)) |  | 项目编码 | 220019202100001
项目实施单位 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 3000
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 3000
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2019年，政府收储我单位土地2840亩，其中1480亩为我单位核心科研区，该区建设有国家种质资源圃及其数据中心观测监测实验站，保存热带亚热带作物种质资源3000多份，占我单位种质资源保存量95%以上，是国家重要的基础战略资源，也是多门学科研究的基础材料，既是一种失而不可复得的灭绝性资源，又是作物遗传改良的基础材料，也是挖掘、培育新物种，新品种的原始材料。为了做好搬迁工作，我单位需要建设位于邕武路以东的土地进行基地建设，一期主要进行土地进行平整、修建主道路、安装供电、供水设施、修建部分围墙等基础工作，二期工程需要修建基本达到农业部风险评估实验室要求标准，确保我单位科研工作得到正常运转。 另外，我单位下属机构农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（南宁）是广西唯一的部级农产品质量安全风险评估实验室，原办公场所在我单位上世纪八十年代建设的科研实验楼内，现该实验楼以及附近的供电设施、种质资源圃、温室大棚等配套设施都在政府收储土地征拆范围内。为了做好搬迁工作，我单位计划近期将承建的农产品风险评估实验室等科研平台及配套设施搬迁至新建竣工的科研新区，该新区的土建工程已在2018年底完成，但由于资金不足，尚未装修。现拟对科研新区进行装修，确保单位科研工作得到正常运转。主要建设二级微生物室、大型仪器室、洁净室、实验操作室等，并建设1600KVA配电工程等配套设施，达到农业部风险评估实验室要求标准，确保该中心及我单位科研工作得到正常运转。
项目起始时间 | 2022-03-01 |  | 项目终止时间 |  | 2022-06-30
项目实施进度 | 2022.03-2022.06亚热带特色作物试验示范基地南宁建设工程(二期)，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西热作所邕武路以西（东盟）亚热带植物园专变工程，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西亚热带农产品风险评估实验大门建设工程，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西亚热带农产品风险评估实验室建设工程二期（装饰装修及配套设施），由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西热作所科普园水库坝体加固工程，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西热作所科研新区一期3#楼3楼装修及礼堂室外装修工程，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西热作所礼堂球馆室内修缮项目，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 2022.03-2022.06广西热作所科研二期监控及网络智能化系统工程，由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。
年度绩效目标 | 进行南宁科研试验基地二期建设，主要包括土壤改良、道路、水电设施、监测设备安装、温室大棚等基础工作；另外，完成农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（南宁）3700平方的二期装修，达到农业部风险评估实验室要求标准，配套建设风评实验室大门，科普园水坝加固及桥梁建设，确保我单位科研工作得到正常运转。
自评得分（满分100分） |  | 0 |  | 预算执行率%（10分） |  | 0
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 土壤改良；道路建设 ；大棚5座 | 基地建设，包括土壤改良、道路、水电安装、监控、土壤、气象监测系统、工具房、大棚等 | 土壤改良100亩；道路3337.05㎡ ；大棚5座共2250㎡ | 未完成 | 由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 | 0
|  | 装修实验室 | 广西亚热带农产品风险评估实验室建设工程二期，包括室内装饰装修、电气安装、UPS不间断电源及接地系统、完善通风、废气处理系统、实验室纯水设备安装、集中供气系统、空调系统、多媒体智能会议室、智慧实验室软、硬件系统等 | 3700㎡ | 未完成 | 由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 | 0
|  | 配电房；500KVA变压器；配电柜；高压电缆 | 植物园专变，包括配电房、变压器、配电柜、高压电缆等 | 配电房40㎡；500KVA变压器一台；配电柜7屏；高压电缆100m | 未完成 | 由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 | 0
|  | 溢洪道；交通桥；放水塔 | 科普园水坝加固包括溢洪道、交通桥、放水塔、旧溢洪道回填 | 溢洪道一处；交通桥一座；放水塔一座 | 未完成 | 由于建设资金2021年12月到账，因需招标和政府采购流程，因此2021年未能动工建设。2022年3月份项目才陆续开工建设。 | 0
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 未完成 | 建设中 | 0
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% | 未完成 | 建设中 | 0
| 成本指标 | 项目使用资金 | 项目使用资金 | 2841.05万元 | 未完成 | 建设中 | 0
效益指标 | 社会效益指标 | 1.确保单位科研工作正常运行良好；2.提升科研人员的工作环境；3.改善科研基地基础设施，提高科研人员的工作效率。 | 1.确保单位科研工作正常运行良好；2.提升科研人员的工作环境；3.改善科研基地基础设施，提高科研人员的工作效率。 | 有所提升 | 完工使用后，能保证我单位风险评估中心能正常运行，且改善了原检测中心和重点实验室的工作环境，有效提高科研人员的工作效率。完成100% | 建设中 | 0
| 经济效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 未完成 | 建设中 | 0
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 无 | 未完成 | 建设中 | 0
| 可持续影响指标 | 设施设备质量良好，可延续利用。 | 设施设备质量良好，可延续利用。 | 5-10年 | 未完成 | 设施和设备使用过程中有不确定因素 | 0
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 使用部门职工满意度 | 使用部门职工满意度 | ≥90% | 未完成 | 建设中 | 0
其他指标

## 2021 广西特色作物试验站
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021 广西特色作物试验站 |  | 项目编码 | 220001xm19n9938
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 690
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 690
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 2014年，自治区人民政府为推动我区科研一体化建设启动广西市县农科院所改革工作，改革整合自治区、市、县三级农业科技创新体系，构建了上中下游衔接、省市县一体化的协同创新体系，形成了农业科技创新“一盘棋”格局，解决了科研单位条块分割、上下一般粗的困境，破解了科研协作难、成果转化难、基层技术需求破题难的“三大难题”，依托广西农科院人才优势，在农业科技成果转化制度建设和机制体制改革上大胆创新，在全国首创形成三级联动农业科研推广新体系。试验站工作紧紧围绕我区农业产业发展中的战略问题、关键问题，紧盯市场需求、着眼产业发展、立足农民需要，依托现有的平台，充分激发院所科研潜力，组织力量开展优良农作物新品种、新技术、新产品的开发、引进、集成、试验、示范、推广和科技培训等工作，直接为县域优势特色农业产业发展提供技术支撑，有效推动了区市县三级农业科研院所大联合、大协作，促进了共建双赢，为全区深化农村改革、现代农业发展、脱贫攻坚和乡村振兴提供强了有力的科技支撑。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 1.年初启动项目实施工作；2.年中58个试验站开展特色作物新品种、新技术的研究、引进与示范推广；3.12月31日前，10个试验站完成测产验收或现场查定。
年度绩效目标 | 1.建立新品种新技术示范基地58个；2.引进推广新品种、新技术30个（项）；3.测产验收或现场查定10项；4.新品种新技术示范推广及辐射面积10000亩；5.开展科技培训60期，培训农民1000人次。
自评得分（满分100分） |  | 92 |  | 预算执行率%（10分） |  | 6
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1.建立新品种、新技术示范基地数；2.引进新品种新技术数量； 3.开展测产验收或现场查定数量；4.新品种新技术示范推广及辐射面积； 5.开展科技培训与培训农民数量。 | 1.58个； 2.30个（项）； 3.10项； 4.10000亩； 5.60期，1000人次。 | 1.280个；2.458个； 3.18； 4.77.19万亩；5.471期，16579人次。 | 无 | 20
| 质量指标 |  | 1.建立基地数量达标率； 2.引进新品种、新技术成功率； 3.测产验收或现场查定通过率；4.示范推广及辐射面积达标率。 5.开展科技培训和培训农民数量。 | 1.90%以上； 2.90%以上； 3.90%以上； 4.90%以上；5.90%以上。 | 1.100%； 2.100%； 3.100%； 4.100%；5.100%。 | 无 | 10
| 时效指标 |  | 1.建立基地完成时间； 2.引进新品种、新技术完成时间；3.测产验收或现场查定完成时间；4.新品种新技术示范推广完成时间；5.完成科技培训时间。 | 1.2021年12月31日前； 2.2021年12月31日前； 3.2021年12月31日前； 4.2021年12月31日前； 5.2021年12月31日前。 | 1.2021年12月31日前； 2.2021年12月31日前； 3.2021年12月31日前； 4.2021年12月31日前； 5.2021年12月31日前。 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 广西特色作物试验站专项经费。 | 完成指标100% | 500万元 | 部分试验站经费被政府统筹使用，要等到下一年度才能开支。 | 6
效益指标 | 社会效益指标 |  | 1.新品种、新技术示范推广辐射面积； 2.科技培训和培训农民数量。 | 1.10000亩； 2.60期，1000人次。 | 1.77.19万亩； 2.471期，16579人次。 | 无 | 30
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 试验站服务地方产业和百姓效果。 | 受益群众的满意度达到90%以上。 | 均100%满意 | 无 | 10
其他指标

## 2021 科技成果奖励
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021 科技成果奖励 |  | 项目编码 | 220001xm19n0007
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 590
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 468.62
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 121.38
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 广西农科院是我区农业科技创新的主体之一，选育的品种种植面积占全区作物播种面积的50%以上，为我区的粮食安全和农业经济的发展起着举足轻重的作用。目前每年承担国家、自治区、以及横向项目300多项。每年都有一批科技成果获得省部级以上成果奖和成果登记，育成一批农作物新品种通过自治区农作物品种审定委员会审定应用于生产，在国家科技核心刊物上发表一批的高质量论文。目前国家和自治区设立的各种成果奖励名额有限，奖励幅度不大，不足以体现我院科技人员的贡献，设立成果奖励基金很有必要。为充分调动科技活动中做出贡献的我院科技人员的积极性和创造性，加速我院科技事业的发展，快出人才、多出成果，根据“广西农业科学院关于印发科技奖励暂行办法（修订）的通知（桂农科发〔2020〕11 号）”文件，将对2021-2023年度获得省部级以上科技成果奖励，广西农业科学院科学技术进步奖，农作物品种，科技成果登记，标准类，科技论文、著作，专利，科技平台建设、科研项目立项和申报等8类给予奖励。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 3月份组织各单位申报各项奖励、申报材料的审查，报院学委会评审；6月份开始发放奖金，12月31日前完成奖励发放。
年度绩效目标 | 2021年度预计使用经费590万元,完成科技成果奖励的材料审核及奖金的发放，通过激励机制，充分调动科技人员的积极性，激励科技人员多出成果、出大成果，为农业生产多做贡献。
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 奖励类数 | 8类 | 8类 | 无 | 20
| 质量指标 |  | 按“广西农业科学院关于印发科技奖励暂行办法（修订）的通知（桂农科发〔2020〕11 号）”对我院省部级以上科技成果奖励，广西农业科学院科学技术进步奖，农作物品种，科技成果登记，标准类，科技论文、著作，专利，科技平台建设、科研项目立项和申报等8类科技成果进行奖励，评审流程按院内相关程序执行，发放到位率。 | 1.0 | 100% | 无 | 10
| 时效指标 |  | 奖励发放工作完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 奖励发放成本 | ≦590万元（含税） | 757.62236万元（含税） | 2021年度预算按2020年度各类科研成果数据估算，2021年度实际数据超过奖励发放成本167.62236万元 | 7
效益指标 | 社会效益指标 |  | 调动科技人员的积极性，激励科技人员多出成果、出大成果；广西农业科学院科研团队的建设得到增强。 | 增强广西农业科学院133个科研团队的人才队伍建设，为广西农业生产增产增收多做贡献。 | 增强广西农业科学院169个科研团队的人才队伍建设，为广西农业生产增产增收多做贡献 | 无 | 30
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 院内科技人员满意度 | 0.9 | 0.97 | 无 | 10
其他指标

## 国家现代农业产业技术体系广西创新团队
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 桂财教函〔2021〕281号 国家现代农业产业技术体系广西创新团队 |  | 项目编码 | 220001202100003
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 205
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 205
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 广西是荔枝龙眼、柑橘以及西甜瓜、火龙果、菠萝、百香果、番荔枝、番木瓜、莲雾等特色和优稀水果的主要产区之一。荔枝龙眼、柑橘和特色水果的生产、贮运、和市场销售前景较好，但是也存在一些阻碍问题，需要进一步用技术去解决。通过建立一支长期稳定的以首席专家为核心、各功能专家和综合试验站站长为骨干的广西荔枝龙眼产业技术创新队伍、广西柑橘产业技术创新队伍和广西特色水果产业技术创新队伍，重点开展荔枝龙眼、柑橘和特色水果优良品种引进筛选、品种结构调整、低产果园改造、高产高效果园建设、病虫害防治、花果调控、整形修剪、采后处理等关键技术集成研究，可为广西荔枝龙眼产业、柑橘产业和特色水果产业的可持续发展提供技术支撑。通过品质调整，提升广西荔枝龙眼产业、柑橘产业和特色水果产业国际竞争力。通过建立荔枝龙眼、柑橘和特色水果产业技术示范基地，促进各项产业技术的推广应用，提升生产技术水平。通过信息平台和技术培训等服务活动，在各产区培养高素质的果农技术队伍，培植一批产业化组织，进一步推进荔枝龙眼、柑橘和特色水果产业化经营，使荔枝龙眼和特色水果产业迈上一个新台阶。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021.01-2021.11种质资源和品种引进、筛选，开展品种品比和区域性适应试验；配置新组合和优良新品种选育。建立新品种新技术示范基地；完善、研发和推广产业关键技术；开展技术培训，培育农业技术后备人才；指导培育新型农业经营主体，服务企业；指导企业生产无病毒种苗；发送产业技术或者市场信息，协助开展投入品控制和生产追溯，提供应急防控技术方案；投稿、报审论文、专利、标准等。 2021.12撰写本年度工作总结及工作汇报。
年度绩效目标 | 1.收集和引进种质资源和品种18个，筛选优良品种7个，筛选优良单株2个；2.配制新组合、选育新品种3个，培育杂交后代10000株；3.发表论文9篇，申请专利2项，获得专利2项，编制规程2项；4.开展2个新品种的品比和区域性适应试验；5.形成、熟化产业关键技术2项，示范和推广产业关键技术4项；6.指导企业生产无病毒种苗50万株；7.建立新品种新技术示范基地11个，示范面积460亩以上，辐射带动累计面积4000亩；8.发送信息技术或者市场信息918条次；9.指导培育新型农业经营主体1个，指导基地5个；10.开展技术培训19期，培训技术人员和果农1050人次；12.服务满意度80%以上。
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 产出数量 | 1.收集和引进种质资源和品种（品系），筛选优良品种和单株； 2.配制新组合和选育新品种(组合)； 3.培育杂交后代 4.发表论文、专利、标准等； 5.开展品种品比和区域性适应试验。 | "1.收集和引进种质资源和品种18个，筛选优良品种和单株7个； 2.配制新组合、选育新品种(组合)3个； 3.培育杂交后代10000株； 4.发表论文9篇，申请专利2项，获得专利2项，编制规程2项； 5.开展2个新品种的品比和区域性适应试验。" | "1.收集和引进种质资源和品种80个，筛选优良品种和单株22个； 2.配制新组合、选育新品种(组合)11个； 3.培育杂交后代17875株； 4.发表论文33篇，申请专利4项，获得专利42项，发布、编制规程14项； 5.开展4个新品种的品比和区域性适应试验。" | 无 | 20
| 质量指标 | 产出质量 | 1.完善、示范和推广产业关键技术； 2.指导企业生产无病毒种苗。 | "1.形成、熟化产业技术2套，示范、推广产业技术4项； 2.指导企业生产无病毒种苗50万株。" | "1.形成、熟化产业技术2套，示范、推广产业技术4项； 2.指导企业生产无病毒种苗50万株。" | 无 | 10
| 时效指标 | 产出时效 | 各指标完成时限。 | 2021年12月31日。 | 2021年12月31日。 | 无 | 10
| 成本指标 | 产出成本 | 2021年创新团队（园艺所）工作实施经费。 | 205万元。 | 205万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 1.建立新品种新技术示范基地，辐射面积； 2.发送产业技术或者市场信息； 3.指导培育新型农业经营主体，指导基地 | 1.建立新品种新技术示范基地11个，示范面积460亩，辐射带动累计面积4000亩； 2.发送产业信息技术或者市场信息918条次； 3.指导培育新型农业经营主体1个，指导基地5个； | 1.建立新品种新技术示范基地34个，示范面积8961亩，辐射带动累计面积5000亩； 2.发送产业信息技术或者市场信息3646条次； 3.指导培育新型农业经营主体1个，指导基地10个； | 无 | 14
经济效益指标
| 生态效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 技术培训 | 开展技术培训19期，培训技术人员和果农1050人次； | 开展技术培训88期，培训技术人员和果农7858人次；培养农业技术后备人才10人。 | 需进一步有针对性地培养农村实用人才和农业企业带头人，培养农业后备人才。 | 14
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务满意度 | 指导、培训的种植户以及服务企业、合作社满意度。 | 80%以上。 | 90%以上。 | 需进一步优化新品种新技术的推广和服务工作，提高种植户、企业、合作社对团队工作的满意度。 | 9
其他指标

## 2021 科技先锋队专项行动
2021年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021 科技先锋队专项行动 |  | 项目编码 | 220001xm21n9941
项目实施单位 | 广西壮族自治区农业科学院本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区农业科学院
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1330
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 1330
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 立项依据：为深入贯彻落实自治区党委政府有关决策部署，充分发挥广西农业科技创新联盟平台作用，促进科技创新与现代特色农业产业发展紧密结合，为现代特色农业高质量发展、现代特色农业强区建设、乡村振兴和脱贫攻坚提供强有力科技支撑。 可行性：以提高自主创新能力和服务“三农”能力为目的，以共享科技资源、共建科技平台、共同实施重大科研项目、联合开展科技攻关、统筹实施成果转化为主要内容，聚集全区农业科技创新资源和力量，构建统一高效的农业科技协同创新机制，促进原始创新、协同创新、管理创新和成果转化创新，推动基础研究、应用研究和产业化融通发展，实现创新驱动现代农业高质量发展的战略目标。2019年由广西农业科学院倡议发起，由自治区、市、县农业科研院所、农业技术推广部门、农业龙头企业等单位自愿结成，共同创建广西农业科技创新联盟。 必要性：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣自治区党委、政府实施乡村振兴战略和创新支撑产业高质量发展有关部署要求，聚焦全区“10+3”现代特色农业产业高质量发展瓶颈问题，解决全区“10+3”现代特色农业产业科技需求，按照“面向产业、整合资源、强化协同、示范引导、服务乡村”的原则，整合科技资源和人才力量，瞄准靶向需求精准协同发力，加强科技创新、成果转化、典型示范和人才服务建设，加快补齐产业科技支撑短板，促进科技创新链和产业需求链紧密衔接，加快形成一批引领和支撑乡村振兴的关键技术和典型模式，推动形成以创新为引领和支撑的现代特色农业发展模式，服务全区农业农村经济社会发展大局，为实现农业农村现代化和乡村振兴提供理论指导、前沿引领、技术支撑和典型样板。
项目起始时间 | 2021-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 2021年1月-2月，组织统筹安排各科技先锋队任务分工、分配及调研工作；2021年3月-10月开展实施本年度科技先锋队工作；2021年11月-12月，整理总结本年度科技先锋队成果，组织会议汇报各先锋队工作情况。
年度绩效目标 | 围绕我区优势特色农业产业和广西现代特色农业 “10+3” 产业高质量发展，组织水稻、玉米、糖料蔗、水果、蔬菜、茶叶、桑蚕、食用菌、畜禽、水产、中药材等14个产业科技先锋队和农产品精深加工、农产品质量安全等2个新兴、关键领域科技先锋队，围绕“五大任务”、“六个一”目标开展活动，促进科技创新链和产业需求链紧密衔接，加快补齐产业科技创新短板，整合科技资源和人才力量，加强科技创新、成果转化、典型示范和人才服务建设，加快形成一批引领和支撑乡村振兴的关键技术和典型模式，推动形成以创新为引领和支撑的现代特色农业发展模式，为实现农业农村现代化和乡村振兴提供理论指导、前沿引领、技术支撑和典型样板。
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 1.申请品种登记、引进筛选新品种、新产品数量；2.研制产业关键技术数量；3.解决产业关键技术问题数量；4.集成推广重大科技成果、技术数量。 | 1.申请品种登记、引进筛选新品种、新产品100个；2.研制产业关键技术30项；3.解决产业关键技术问题15个；4.集成推广重大科技成果、技术30项。 | 1.己研发、正在申请品种登记、引进筛选新品种、新产品299个；2.正在及已研制产业关键技术149项；3.解决产业关键技术问题123个；4.集成推广重大科技成果、技术90项。 | 无 | 20
| 质量指标 |  | 1.编制产业技术指导方案数量；2.打造科技示范乡镇（乡村示范点）数量；3.打造科技成果转化基地数量；4.建立科技示范点数量。 | 1.编制产业技术指导方案10项；2.打造科技示范乡镇（乡村示范点）50个；3.打造科技成果转化基地30个；4.建立科技示范点30个。 | 1.编制产业技术指导方案及农业园区规划方案32项；2.累计己打造/正在打造科技示范乡镇（乡村示范点）175个；3.累计打造科技成果转化基地116个；4.累计建立科技示范点575个。 | 无 | 10
| 时效指标 |  | 各指标完成时限。 | 44561.0 | 2021年12月31日前完成各项任务指标 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 2021年各科技先锋队工作实施经费 | ≦1330万元 | 2021年度累计收到科技先锋队项目经费共计2600万元。根据自治区财政厅拨款情况，2021年2月转拨院外参与单位经费1260万元。 | 填写指标完成情况是按2600万元来统计。因先锋队下达任务合同是按2600万元总经费签订；故无法单独核计1330万元的完成情况。 | 8
效益指标 | 社会效益指标 |  | 1.服务农业企业/合作社数量；2.建成科技示范村数量；3.培育壮大农业专业合作社数量；4.提升我区农业科技影响力。 | 1.服务农业企业/合作社200家；2.建成科技示范村40个；3.培育壮大农业专业合作社40家；4.联合区内有影响力的媒体进行先锋队宣传报道1次以上。 | 1.累计服务农业企业/合作社725家；2.累计建成科技示范村476个；3.己培育壮大农业专业合作社533个；4.在学习强国、广西科教频道、广西综艺旅游台、广西农科院网等媒体平台报道、发布相关工作报道389篇/次。 | 无 | 20
经济效益指标
生态效益指标
| 可持续影响指标 |  | 培育一批农村农村产业人才 | 培育新型农业人才500名以上，为我区乡村振兴提供人才储备。 | 以科技讲座、实地教学、互动教学及线上指导等多媒体、多渠道的培训形式，共组织开展技术培训429次及以上，培训基层农技人员、农民、公司管理人员和技术骨干等32685人次。 | 无 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 服务企业/合作社满意度 | 90%以上 | 共收集调查问卷245份，服务企业/合作社满意度100%。 | 无 | 10
其他指标